**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Sasaran Program** | **Indikator** | | **Target** | | **Sasaran Kegiatan** | **Indikator Kegiatan** | | **Output**  **(satuan)** | | **Anggaran**  **(Rp)** | | | **Capaian** | | **Penanggung Jawab** | | **Waktu**  **Penyelesaian** |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda Pemula | | Jumlah Persentase Peningka  tan Wirausahawan  Pemuda pemula | | 0,045  (%) | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda Pemula  Pelatihan DasarPenggunaan Komputer bagi pemuda lulusan SMK | | Peningkatan Kompetensi calon Wirausaha Pemuda pemula  Peningkatan Kompetensi Pemuda dalam Persaingan Antar Pemuda | | 120 Org  90 Org | | 100.000.000  36.000.000 | 0.042  (93%) | | Kabid Pemuda  Kabid Pemuda | | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 | | |
| 2. | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Memiliki jiwa kepemimpinan Kepelororan serta Kesukarelaan  Pembinaan  Kepramukaan | |  | | 10.93  (%) | Pelaksanaan Seleksi dab Diklat PASKIBRAKA  Pelaksanaan Tur Kebangsaan  Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Pemuda Kader  Pelaksanaan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses dan Pengembangan Diri,  Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah(RAD) Tingkat Kabupaten Melalui Implementasi Rencana Aksi Bidang Kepemudaan  Pelaksanaan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (K3P)  Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Pemuda Berprestasi  Perayaan Hari Sumpah Pemuda  Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah  Workshop Pembina Pramuka  Pembinaan Urganisasi Pramuka | | Pemuda yang andal mental, sprituaal dan jasmani, Berdaya saing  kebangsaan dan cinta tanah air.Bertumbuh dan berkembang wawasan  Pemuda Kader yang berdaya saing  Jumlah Pemuda Yang dibekali kompetensi Untuk pengembangan diri  Jumlah Pemuda berpartisipasi Rencana Aksi Daerah  Jumlah Pemuda yang mendapat manfaat Workshop kompetensi K3P  Jumlah Pemuda-Mahasiswa yang mendapat manfaat Bantuan Penddikan  bertumbuh berkembang Jiwa dan semangat hari sumpah  pemuda dalam perjuangan bangsa  jumlah pemuda  dan pembina Pemuda yang mendapat manfaat  workshop Kepramukaan  jumlah pembina yang mendapat manfaat  workshop Kepramukaan  Organisasi Pramuka yang  Mendapat hibah | | 30 Org  32 Org  150 Org  120 Org  30 Org  1500  Org  567  Org  500  Org  100 Org  30 Org  1 ORGA. | | 350.000.000  100.000.000  100.000.000  115.000.000  80.000.000  500.000.000  1.700.000.000  30.875.000  50.000.000  15.000.000  60.000.000 | 10,93  (99,82) | | Kabid Pemuda  Kabid Pemuda  Kabid Pemuda  Kadis  Kadis dan  Kabid Pemuda  Kadis dan  Kabid Pemuda  Kadis dan  Kabid Pemuda  Sekdis  Kabid Pemuda  Kadis dan  Kabid Pemuda | | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 | | |
| 3. | Peningkatan Daya Saing Bidang Olahraga Dengan Prestasi Olahraga | | Jumlah Peningkatan  Perolehan Mendali  Bidang olahraga | | 38  (jlh) | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)  Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten  Pembinaan Organisa Oahraga  Penyelenggaraanlomba Lari 5 km Se- SULUT  Penyelenggaraan Lomba E-SPORT Se- SULUT | | Jumlah atlit  Yang berpartisasi  Jumlah atlit  Yang mendapat  Medali tingkat Daerah  Organisasi yang  Mendapat hibah  Jumlah dan pretasi olahraga  Bidang atletik  Jumlah dan pretasi olahraga  e-sport | | 1.800  Org.  940  Org  1 ORG  1000  Org  150 Org | | 500.000.000    200.000.000  250.000.000  50.000.000  23.000.000 | 42  (110%) | | Kadis dan  Kabid Olahraga  Kadis dan  Kabid Olahraga  Kadis dan  Kabid Olahraga  Kabid Olahraga | | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 | | |
| 4. | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dengan Partisipasi Masyarakat berolahraga | | Persentasi Partisipasi Masyarakat berolahraga | | 38.00  (%) | Kompetisi Olahraga Antar Satuan Pendidikan Dasar  Kompetisi Olahraga Rekreasi Perayaan Hari Olahraga Nasional Tahun 2023 | | Jumlah Satuan  Pendidikan Dasar yang ikut Lomba Olahraga  Jumlah peserta  Lomba Olahraga  Rekerasi | | 300  Org  300  Org | | 50.000.000  25.000.000 | 34.00  (89.5%) | | Kadis dan  Kabid Olahraga  Kabid Olahraga | | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 | | |

**AMURANG, JUNI 2024**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DR.FIETBER SOLEMAN RACO, SPd, MSi**

**NIP 196612241995121001**

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**TAHUN 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Hasil Evaluasi** | **Bobot** | **2023** |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 20.70 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 18.60 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 11.80 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 14.25 |
|  |  |  | **65,36**  **B** |

**AMURANG, JUNI 2024**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DR.FIETBER SOLEMAN RACO, SPd, MSi**

**NIP 196612241995121001**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) DAN REKOMENDASI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Laporan Hasil Evaluasi (LHE)** | **Rekomendasi** |
| 1. | Sebagian data yang disajikan pada Dokumen perencanaan renstra dab renja tidak di update ke data terbaru tahun 2023. Dokumen perencanaan kinerja belum memberikan informasi antar bidang dan fungsi lain yang berkaitan (croscutting) | Menyajikan data Tahun 2023 dalam dokumen perencanaan renstra dan renja serta dokumen Perencaan Kinerja memberikan Informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengaan (croscutting) |
| 2. | Belum ada aplikasi yang mempublikasikan dokumen dokumen perencanaan | Membuat aplikasi pada unit kerja yang dapat mempublikasikan dokumen dokumen perencanaan |
| 3. | Rencana Aksi belum berjalan Dinamis karena capaian karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala | Melakukan Monev terhadap capaian kinerja dan membuat laporan monev secara berkala (triwulan) |
| 4. | Pengumpulan data kinerja serta pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) | Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja) |
| 5. | Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional (benchmark Kinerja) | Laporan Kinerja harus menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional (benchmark Kinerja) |
| 6. | Evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang pada unit kerja dan belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi) | Melakukan evaluasi Kinerja Internal belum secara berjenjang pada unit kerja dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) |
| **7.** | Dinas Pemuda dan Olaharaga pertama kali dilakukan Evaluasi Sakip TA 2023. | Hasil Evakuasi Tahun 2023 ini ditundaklanjuti agar di Tahun berikut LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik |

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**========================================================================================**

**REKOMENDASI TINDAKLANJUT (TL-DAN LHE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Rekomendasi LHE** | **Tindak Lanjut (TL-LHE)** |
| 1. | Menyajikan data Tahun 2023 dalam dokumen perencanaan renstra dan renja serta dokumen Perencanaan Kinerja memberikan Informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengaan (croscutting) | Tersedianya dokumen data dan Informasi Tahun 2023 berupa dokumen Renstra (Perubahan, IKU, RENJA/RKT,Perjanjian Kinerja Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja, DPA, sebagai fungsi yang saling berkaitan (croscutting) dan Pohon Kinerja dan CASCADING |
| 2. | Membuat aplikasi pada unit kerja yang dapat mempublikasikan dokumen dokumen perencanaan | Tersedianya aplikasi e-plan (*Disporakabminsel)* untuk mempublikasikan dokumen dokumen perencanaan Tahun 2023 |
| 3. | Melakukan Monev terhadap capaian kinerja dan membuat laporan monev secara berkala (triwulan) | Terlaksanaya Monev terhadap capaian kinerja dan membuat laporan monev Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4 Tahun 2023 |
| 4. | Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja | Tersedia Aplikasi e-Kinerja untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja |
| 5. | Laporan Kinerja harus menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional (benchmark Kinerja) | Tersedia sebagian Laporan Kinerja bentuk benchmark kinerja untuk perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional misalnya: Jumlah Pemuda yang berpartisipasi pada kegiatan wirausaha ekonomi produktif, Jumlah pemuda yang berpartisipasi pada organisasi pemuda (Indeks Pembangunan Pemuda) Jumlah Penduduk/masyarakat yang berolahraga (Indeks Masyarakat berolahraga) |
| 6. | Melakukan evaluasi Kinerja Internal belum secara berjenjang pada unit kerja dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) | Tersedianya Aplikasi e-Kinerja untuk evaluasi Kinerja Internal secara berjenjang |
| **7.** | Hasil Evaluasi Tahun 2023 ini ditindaklanjuti agar di Tahun berikut LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik | Menindaklanjuti Hasil Evakuasi Tahun 2023 melalui LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik untuk Tahun 2024 berdasarkan rekomendasi LHE Tahun 2023. |

**AMURANG, JUNI 2024**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DR.FIETBER SOLEMAN RACO, SPd, MSi**

**NIP 196612241995121001**

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**======================================================================================== MATRIKS RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO REKOMENDASI** | **RENCANA AKSI TINDAK LANJUT** | **TARGET** | **WAKTU** | **PENJAB** |
| 1. Menyajikan data Tahun 2023 dalam dokumen perencanaan renstra dan renja serta dokumen Perencanaan Kinerja memberikan Informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengaan (croscutting) | Tersedianya dokumen data dan Informasi Tahun 2023 berupa dokumen: Renstra, IKU, RENJA/RKT, Perjanjian Kinerja Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja, DPA, sebagai fungsi yang saling berkaitan (croscutting) dan Pohon Kinerja dan CASCADING | Minimal 7 dokumen  Bentuk croscutting | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA  DINAS |
| 1. Membuat aplikasi pada unit kerja yang dapat mempublikasikan dokumen dokumen perencanaan | Tersedia Aplikasi e-Kinerja untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja | paket aplikasi  e-Kinerja | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | SEKDIS |
| 1. Melakukan Monev terhadap capaian kinerja dan membuat laporan monev secara berkala (triwulan) | Terlaksanaya Monev terhadap capaian kinerja dan membuat laporan monev Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, dan  Triwulan 4. | Terlaksana  4 kali monev | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA  BIDANG |
| 1. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja) | Tersedia Aplikasi e-Kinerja untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja | Terlaksananya aplikasi  e - Kinerja | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KASUBAG  UMUM |
| 1. Laporan Kinerja harus menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional (benchmark Kinerja | Tersedia sebagian Laporan Kinerja bentuk benchmark kinerja untuk perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional misalnya: Jumlah Pemuda yang berpartisipasi pada wirausaha ekonomi produktif, Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Masyarakat berolahraga | Terlaksananya Perbandingan  LaporanKinerja (benchmarking)  Dengan realisasi Level Nasional | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA  BIDANG |
| 1. Melakukan evaluasi Kinerja Internal belum secara berjenjang pada unit kerja dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) | Tersedianya Aplikasi e-Kinerja untuk evaluasi Kinerja Internal secara berjenjang | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Internal  (e- Kinerja) | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | SEKDIS |
| 1. Hasil Evakuasi Tahun 2023 ini ditundaklanjuti agar di Tahun berikut LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik | Menindaklanjuti Hasil Evakuasi Tahun 2023 melalui LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik untuk Tahun 2024. | Nilai LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik. | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA  DINAS |

**AMURANG, JUNI 2024**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DR.FIETBER SOLEMAN RACO, SPd, MSi**

**NIP 196612241995121001**

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**======================================================================================== MATRIKS MONEV RENCANA AKSI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO REKOMENDASI** | **RENCANA AKSI TINDAK LANJUT** | **TARGET** | **WAKTU** | **PENJAB** | **STATTUS/ PROGRES PENYELESAIAN** |
| 1. Menyajikan data Tahun 2023 dalam dokumen perencanaan renstra dan renja serta dokumen Perencanaan Kinerja memberikan Informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengaan (croscutting) | Tersedianya dokumen data dan Informasi Tahun 2023 berupa dokumen: Renstra, IKU, RENJA/RKT, Perjanjian Kinerja Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja, DPA, sebagai fungsi yang saling berkaitan (croscutting) dan Pohon Kinerja dan CASCADING | Minimal  7 dokumen  Bentuk  croscutting | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA DINAS | Tuntas |
| 1. Membuat aplikasi pada unit kerja yang dapat mempublikasikan dokumen dokumen perencanaan | Tersedia Aplikasi e-Kinerja untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja | paket aplikasi  e-Kinerja | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KASUBAG  UMUM | sementara  proses |
| 1. Melakukan Monev terhadap capaian kinerja dan membuat laporan monev secara berkala (triwulan) | Terlaksanaya Monev terhadap capaian kinerja dan membuat laporan monev Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, dan  Triwulan 4. | Terlaksana  4 kali monev | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA BIDANG | Tuntas |
| 1. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja) | Tersedia Aplikasi e-Kinerja untuk pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja | Terlaksananya aplikasi  e - Kinerja | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | SEKDIS | sementara  proses |
| 1. Laporan Kinerja harus menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional (benchmark Kinerja | Tersedia sebagian Laporan Kinerja bentuk benchmark kinerja untuk perbandingan dengan realisasi kinerja level Nasional misalnya: Jumlah Pemuda yang berpartisipasi pada kegiatan wirausaha ekonomi produktif, Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Masyarakat berolahraga | Terlaksananya Perbandingan  Laporan Kinerja (benchmarking  Dengan realisasi Level  Nasional | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA BIDANG | Tuntas |
| 1. Melakukan evaluasi Kinerja Internal belum secara berjenjang pada unit kerja dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) | Tersedianya Aplikasi e-Kinerja untuk evaluasi Kinerja Internal secara berjenjang (sementara proses) | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Internal  (e Kinerja) | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | SEKDIS | sementara  proses |
| 1. Hasil Evakuasi Tahun 2023 ini ditundaklanjuti agar di Tahun berikut LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik | Menindaklanjuti Hasil Evakuasi Tahun 2023 melalui LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik untuk Tahun 2024. | Nilai LKJIP Dinas Pemuda dan Olahraga lebih baik. | Triwulan 1 Triwulan 2  2024 | KEPALA DINAS | sementara  proses |

**AMURANG, JUNI 2024**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DR.FIETBER SOLEMAN RACO, SPd, MSi**

**NIP 196612241995121001**

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Uraian Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Sasaran** | **Target (%)** | | **Sasaran Program** | **Indikator** | **Target** | **Sasaran Kegiatan** | **Indikator Kegiatan** | **Target** | **Anggaran** | **Waktu Pelaksanaan** |
| 1. | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan wirausaha bagi Pemuda | Terwujud  Nya  Peningka  tan  Jumlah Wirausaha  wan  Pemuda Pemula | Meningkat  nya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif | Jumlah Persentase Peningkatan Wirausahawan p Pemuda pemula | 0,045 | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda Pemula | | Jumlah Persentase Peningka  tan Wirausahawan  Pemuda pemula | 0,045 | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda Pemula  Pelatihan DasarPenggunaan Komputer bagi pemuda lulusan SMK | Peningkatan Kompetensi calon Wirausaha Pemuda pemula  Peningkatan Kompetensi Pemuda dalam Persaingan Antar Pemuda | 120  90 | 100.000.000  36.000.000 | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 |
| 2. | Terwujudnya Pemuda yang kreatif, inovatif,  mandiri, berdaya saing,  Memiliki jiwa kepemimpi  nan dan Kepelororan serta Kesukarelaan | Terwujud  nya  Indeks Pembangunan Pemuda | Meningkatnya Kuantitas Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan  dan Organisasi Sosial | Persentase Peningkatan  Jumlah Pemuda  Organisasi Kepemudaan  dan Organisasi Sosial | 10,95 | Peningkatan Kapasitas Daya  Saing Pemuda  Kader  Memiliki jiwa kepemimpinan  Kepelororan serta Kesukarelaan  Pembinaan  Kepramukaan | |  |  | Pelaksanaan Seleksi dab Diklat PASKIBRAKA  Pelaksanaan Tur Kebangsaan  Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Pemuda Kader  Pelaksanaan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses dan Pengembangan Diri,  Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah(RAD) Tingkat Kabupaten Melalui Implementasi Rencana Aksi Bidang Kepemudaan  Pelaksanaan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (K3P)  Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Pemuda Berprestasi  Perayaan Hari Sumpah Pemuda  Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah  Workshop Pembina Pramuka  Pembinaan Urganisasi Pramuka | Pemuda yang andal mental, sprituaal dan jasmani, Berdaya saing  kebangsaan dan cinta tanah air.Bertumbuh dan berkembang wawasan  Pemuda Kader yang berdaya saing  Jumlah Pemuda Yang dibekali kompetensi Untuk pengembangan diri  Jumlah Pemuda berpartisipasi Rencana Aksi Daerah  Jumlah Pemuda yang mendapat manfaat  Workshop kompetensi K3P  Jumlah Pemuda-Mahasiswa yang mendapat manfaat Bantuan Penddikan  bertumbuh berkembang Jiwa dan semangat hari sumpah  pemuda dalam perjuangan bangsa  jumlah pemuda  dan pembina Pemuda yang mendapat manfaat  workshop Kepramukaan  jumlah pembina yang mendapat manfaat  workshop Kepramukaan  Organisasi Pramuka yang  Mendapat hibah | 30  32  150  120.000  30  1500  567  500  100  30  1 | 350.000.000  100.000.000  100.000.000  115.000.000  80.000.000  500.000.000  1.700.000.000  30.875.000  50.000.000  15.000.000  60.000.000 | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024  Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 |
| 3. | Terwujudnya Pembinaan  Prestasi olahraga | Terwujud  nya Prestasi  Bidang olahraga | Meningkat  nya Prestasi Olahraga | Jumlah Perolehan Mendali/  Penghargaan  Bidang olahraga | 35 | Peningkatan  Daya Saing Bidang Olahraga  Dengan  Prestasi  Olahraga | | Jumlah Peningkatan  Perolehan Mendali  Bidang olahraga | 35 | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)  Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten  Pembinaan Organisa Oahraga  Penyelenggaraanlomba Lari 5 km Se- SULUT  Penyelenggaraan Lomba E-SPORT Se- SULUT | Jumlah atlit  Yang berpartisasi  Jumlah atlit  Yang mendapat  medali  Organisasi yang  Mendapat hibah  Jumlah dan pretasi olahraga  Bidang atletik  Jumlah dan pretasi olahraga  e-sport | 1.800.  940  1  1000  150 | 500.000.000    200.000.000  250.000.000  50.000.000  23.000.000 | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 |
| 4. | Terwujudnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga | Terwujud  nya  Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) | Meningkat  nya Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga | Meningkat  nya Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) | 38.00 | Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dengan Partisipasi Masyarakat berolahraga | | Persentasi Partisipasi Masyarakat berolahraga | 38.00 | Kompetisi Olahraga Antar Satuan Pendidikan Dasar  Kompetisi Olahraga Rekreasi Perayaan Hari Olahraga Nasional Tahun 2023 | Jumlah Satuan  Pendidikan Dasar yang ikut Lomba Olahraga  Jumlah peserta  Lomba Olahraga  Rekerasi | 300  300  300 | 50.000.000  25.000.000  25.000.000 | Triwulan 1 dan 2  Tahun 2024 |